## 泸州市兴泸远大建筑科技有限公司

敏捷紫云府PC构件劳务安装单位库内

竞

争

性

谈

判

文

件

泸州市兴泸远大建筑科技有限公司

2021年5月

第一章 竞争性谈判邀请函

一、谈判条件

为满足本公司项目PC构件劳务安装需要，现邀请库内的两家劳务安装单位对 敏捷紫云府项目PC构件的劳务安装，进行竞争性谈判。

二、谈判范围：

1、名称、规格、单位、数量、税率：

| 注：清单数量为暂定数量，不作为最终结算依据。以实际发生为准，且定价方式不变。 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC构件劳务安装 | 以图纸尺寸为准 | M³ | 2800 | 9% |

2、项目地点：泸州市江阳区敏捷紫云府工地。

三、最高限价

报价不超过155元/m³（含税），超过该价格，视为无效报价。

四、谈判时间：

递交竞争性谈判时间：2021年5月14日上午9时30分，地点：泸州市兴泸远大建筑科技有限公司3楼会议室。

五、评比办法

采用最低投标价法，进行两轮报价，两轮报价中价格最低的单位为本项目的劳务安装单位，若价格相同以抽签方式确认为本项目的劳务安装单位。

六、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在泸州市兴泸远大建筑科技有限公司官网（https://ydjz.lzxljt.cn/）上发布。

七、联系方式

项目发起人：泸州市兴泸远大建筑科技有限公司

地 址：泸州市纳溪区棉花坡皮匠屋基

联 系 人：田先生

联系电话：17360566698

- 合同文本

泸州市兴泸远大建筑科技有限公司敏捷紫云府项目

PC构件劳务安装合同

甲    方： 泸州市兴泸远大建筑科技有限公司

乙    方：

合同签订地点：泸州市兴泸远大建筑科技有限公司

签订日期：

甲方：泸州市兴泸远大建筑科技有限公司

乙方：

泸州市兴泸远大建筑科技有限公司（以下简称甲方）承包的敏捷紫云府项目PC构件供应工程中PC构件的分项安装工程，因生产建设需要，由乙方提供技术熟练的班组队伍及相应的管理班子承包预制构件安装施工。为明确双方的责任和义务，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，特制定如下工程施工协议条款，并共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：敏捷紫云府项目PC构件劳务安装

2、工程地点：泸州市江阳区敏捷紫云府工地，具体地点由甲方指定

二、承包方式

1、乙方需按照建设单位及甲方要求进行安装。对于主要材料（PC构件）甲方运输到指定位置，由乙方负责下车以及安装，若需要二次转运，产生的相关费用由乙方全部承担（包吊运、转运、机具、修补、质量、安全、验收等）。乙方组织班组队伍在建设单位的指导下确保质量、工期、文明施工、施工辅材的二次转运，验收、成品保护、技术指导工作、保修以及总包配合的承包方式。

2、乙方劳务队伍的专业技能、综合素质等需能满足本工程的整体要求。

三、工程承包范围

1、乙方配合所有装配式PC构件及叠合楼板的进场验收、卸车、放线、弹线、粘贴双面胶、安装、安装、吊绳、吊具。主要包含但不限于以下内容：PC构件的进场验收、构件卸车到堆场、临时存放和保管；组织PC构件安装顺序等相关工作内容。

2、乙方必须配合甲方、监理等单位对PC构件的进场验收，对发现的问题做好相应记录。

3、本工程的其它所有分包单位，乙方应积极配合工作。

四、验收方式

安装的质量标准按国家现行安装施工及验收规范执行，并达到合同、图纸及甲方要求质量标准；乙方的施工、安装须通过政府相关部门（若无，即无视）及甲方的验收，否则乙方应无条件返工直至通过检验为止，安装工程竣工后按甲方确认施工图、设计变更通知单、甲乙双方确认的样品、施工过程记录及国家相关行业现行的质量验收规范进行验收。在乙方未收到质量保修金前（视为保修期），保证在接到甲方通知之日起八小时内到达现场，并在接到甲方通知日起三天内完全维修（如遇紧急情况需接到通知后尽快到达现场，且须在24小时内完成维修工作）、如乙方不及时到位或无法安装完成维修工作，甲方有权另行派人维修或更换，由此发生的费用甲方有权从本合同下的保修金中扣除，如保修金不足以支付该费用的，乙方还应当另外支付不足部分费用。如维修因乙方安装导致质量问题，经维修后不能验收通过的，则乙方承担其直至验收合格为止发生的所有费用。

五、付款及结算

1、本合同无预付款；

2、月进度款支付流程：

双方每月25日将当月供货物资及时办理进度款，经甲方确认审核合格后，并收到乙方向甲方提供全额、合格、有效的9%增值税专用发票后于次月20日内支付已经完成产值的80%，；其所有税务风险由乙方承担。

- 工程全部安装完毕后3个月内办理结算，结算办理完毕后15个工作日内支付至结算金额的95%，；总价款的5%作为工程质量保修金，自货到工期安装完毕后并经甲方结构验收合格之日起贰年并扣除相关费用后一次性无息付清。

- 注：最终工程总价款=单价*双方确认的最终实际安装量

六、双方权利和义务

1、工期：工程工期按建设单位和甲方制定的施工进度计划，乙方认真组织实施，除不可抗拒的因素外，必须按期完成。需要连续作业施工，并按施工顺序做好工序穿插作业的交接安排。

2、质量：达到国家规定的各项工程质量验收标准，确保一次性验收合格率100％，合格工程。

3、现场管理：现场管理人员全面主持组织施工，协调各分项工程的分工协作；现场劳动力必须根据施工的需要及时调配到位，同时必须保证安全文明施工，搞好工地环境卫生。

4、安全：雨衣、雨鞋、防暑、防寒、手套等其他劳保用品由乙方自行购买。属于承包方违章指挥、违章作业造成的安全责任事故由承包方自行全额承担。乙方应保证工人需持有特种作业人员上岗证书或经相关培训具备安装能力和技术，否则承担相关责任及由此发生的安全事故赔偿。

5、文明施工：本工程的施工区、加工区、均在承包方负责范围之内，要求按照安全文明标准化示范工地标准进行施工和服务，严格遵守业主和甲方制定的各项规章制度。

七、工程工期

1、工期控制计划：工程开工前，乙方需根据总工期和甲方要求的总进度计划确定每月进度计划。

2、乙方必须按照甲方的施工进度计划组织足够的人员进场施工，并接受业主代表、监理公司对进度的检查督促。工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，及时调整到位。由此产生的工期费用由乙方承担。

八、工程质量及验收

1、质量标准：乙方的施工质量以现行的国家施工规范和建筑安装工程质量检查评定标准及设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件为依据，乙方所施工的分部分项工程质量确保一次交验合格。

2、如工程质量不能达到本合同约定的验收标准时，乙方必须返工达到本合同约定的质量要求为止，返工费用由乙方承担并承担甲方的材料费；甲方提出整改乙方未及时整改到位，甲方有权另请其它施工队伍进行整改，所发生的费用在乙方工程款中扣除，由于返工造成的工期延误不予延顺。

3、乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行交接检，随时接受甲方管理人员、公司、设计院、质监站等部门的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

4、施工过程中，乙方应积极配合和服从甲方、监理、业主及相关建设主管部门的管理、监督指导工作。

九、安全及文明施工

为确保目标，甲乙双方在施工过程中需做好以下工作：

甲方工作

1、甲方应向乙方提供工程所需的图纸；协助乙方处理和事故隐患的整改工作。

2、甲方营销部人员有对施工作业人员违章作业行使停工整改、经济处罚等权力。

乙方工作

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法规，必须严格遵守甲方制定的有关安全文明施工的规定，否则承担相关责任及由此发生的安全事故赔偿。

2、乙方在施工期间必须接受甲方的监督和指导，并定期向甲方用户中心汇报所有工作情况。

3、乙方必须对工人经常性地进行安全教育，分项工程安全交底、签字手续要齐全；并建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理体系，做好安全班前活动工作及做好记录，对施工进行监督检查，发现隐患及时消除；全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章作业，且有权拒绝任何人要求的违章作业。

4、乙方必须对安全生产负全面责任，切实加强安全管理；必须向操作工人配发必要的劳动保护用品、用具、改善劳动条件。严禁使用不合格的劳保用品、用具等。

5、乙方特殊作业工种要持有效证件上岗，并做到人证相符。凡患高血压、心脏病、癫痫病以及不适合高空作业者，严禁从事高空作业。若发现患高血压、心脏病、癫痫病以及不适合高空作业者，乙方必须立即予以辞退，如有违约甲方将对乙方进行罚款，并强制辞退。由此发生的安全事故赔偿由乙方承担。

6、乙方PC构件支撑及设备辅材拆除时的应做到工完场清、文明施工，不得到处乱扔；施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范。

7、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为，否则乙方承担相关责任及由此发生的安全事故赔偿。

8、甲方不提供民工生活食堂，乙方自行考虑民工用餐。

9、在施工过程中发生的一切安全事故：经济赔偿和安全责任由乙方全权承担。

十、各方权责

A、甲方权责

a、乙方人员上岗前，乙方应提前做好相关教育培训。

b、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工种技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题

C、乙方办理有关证件，包括外来就业证、暂住证、项目出入证等，办证所需要费用由乙方承担。

d、甲方应按合同约定及时结算，每迟一日按应付金额的1‰进行赔偿，最多不超过5%。

B、乙方权责

a、乙方指定       为现场负责人，联系电话：        。

b、乙方须派出在政治、技术水平等各方面均合格的管理人员及劳务人员，特种作业人员必须持证上岗。

c、乙方须把所需材料计划提前20天报甲方。

d、乙方须爱护施工机具，如有损坏应负责赔偿。

e、乙方须按照图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其它要求进行施工作业，必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

f、乙方须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度。

十一、管理细则

1、为加强施工现场的管理，加强对施工过程、安全生产、文明施工的管理使施工生产得以顺利进行，特制定管理办法，乙方必须严格按要求执行。

2、乙方如有其他违约行为，甲方有权不退还乙方缴纳的履约保证金，并终止该合同。

3、甲方有权直接在合同价款中扣除乙方应付的赔偿金或要求乙方先交付赔偿金再支付工程款。

十二、所有附件与该合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决。在本合同履约过程中，甲、乙方双方若产生争议，双方协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉解决。

十三、其他

本合同经签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方代表人（盖章）：               乙方代表人（盖章）：

代表签字：                        代表签字：

年  月  日                       年  月  日

泸州市兴泸远大建筑科技有限公司

敏捷紫云府PC构件安装安全协议书

甲方： 泸州市兴泸远大建筑科技有限公司

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，加强施工现场安全管理，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保维护施工现场安全。

本协议的期限与合同履行期限相同，属于敏捷紫云府项目PC构件安装合同的附件之一，具有与合同同样的法律效力。

一、甲方的权利、责任和义务：

1.监督安装作业按规范进行，发生不规范行为有权制止。

2.对乙方违章情况按合同和安全协议进行处罚。

3.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

二、乙方的权利、责任和义务：

- 1.乙方在施工作业前与甲方签订合同、安全协议，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

2.乙方负责整个项目安装期间的安全工作，对施工安装现场过程安全负总责。

3.对所有作业人员进行安全培训、技术交底，培训合格后方可上岗，确保施工人员安全施工，杜绝违章指挥、违章作业。

4.乙方需提供人员、车辆等相关资质证书，所提供的操作资质证明材料应真实、合法、有效。

5.乙方必须贯彻国家有关安全生产的法律法规及规章制度，严格执行《建筑业安全工作规程》、《安装作业安全规程》等有关安全生产规定、制度。

6.应加强施工作业现场安全管控，确保无伤亡事故、无火灾事故发生。乙方在操作过程中发生人身伤亡、设备事故的不安全情况，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

7.进场后要接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

8.乙方要求作业人员要做好劳动保护工作，进入施工现场必须按要求佩戴安全帽，在外墙、临边、高空作业要系好安全带。

9.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全法律法规及规章制度；乙方必须按国家有关规定，为作业人员购买人身伤害意外保险、配备合格的劳动防护用品、安全用具。

10.乙方在安装中，必须指派专人负责现场调度指挥，确保施工安全。

11.安装的安全管理：吊具、索具、信号工、挂钩人员的安全由乙方负责。

12.严格执行操作规程，不准违章作业，严禁超负荷起吊，乙方机械进场后，每天做好设备的日常检查和保养工作。

13.乙方必须保障安装设备的完好和安全，按照吊车安全操作规程进行安装，遵守“十不吊”规定。

三、 违反安全管理规定处罚办法

- 1.对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元/次，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元～5000元/次。

- 2.进入现场乙方作业人员必须佩带安全帽 ，未佩带安全帽（系好风绳）进入现场未佩戴安全帽罚款500元/次.人，安全帽未系风绳处罚款200元/次.人。

- 3.不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款1000元/次.人。

- 4.高空作业不系安全带罚款2000元/次.人。

- 5.无特种作业资质人员操作特种设备，处罚款1000元/次。

- 6.甲方对乙方的违章、违规处罚每次出具罚款单，在3个工作日内向甲方财务部缴纳，否则在合同款项中扣除。

- 7.乙方未对作业人员进行安全交底、安全培训的处罚款200元/次.人。

- 8.乙方拒不服从甲方管理、不接受甲方监督，并多次违章，甲方扣除年合同的20%作为罚款，如乙方多次违章作业，造成严重后果，甲方将乙方永久性列入黑名单，不得再次承包甲方相关业务。

本协议书一式陆份，双方各执三份，具有同等法律效力。

本协议与双方签定的敏捷紫云府项目PC构件安装合同时效相同。签定合同的同时，签定本协议。

甲方单位（章）                                    乙方单位（章）

代表人：                     代表人：

年   月   日                                      年   月   日

- 竞争性谈判程序

- 竞争性谈判邀请函

- PC构件劳务安装库内单位：

我司承接的泸州敏捷紫云府制安工程合同中，包含了PC构件劳务安装，根据我司实际情况将PC构件劳务安装部分进行外包。由于我司库内目前仅有你们两家单位（四川鸿景安鑫建设工程有限公司、泸州丰琦劳务有限公司），我司直接邀请你们参加泸州敏捷紫云府PC构件劳务安装外包的竞争性谈判，以该方式确定本项目PC构件劳务安装单位。特此邀请，请熟知！

泸州市兴泸远大建筑科技有限公司

2021年5月14日

- 具体谈判流程

- 两家单位根据竞争性谈判文件进行首轮公开报价；

- 首轮报价完成后，我司对两家单位进行分别谈判，首轮报价较低的单位优先进与我司谈判组成员进行谈判，然后我司再与报价较高的单位进行谈判；

- 分别谈判结束后，给两家入库单位15分钟的报价考虑时间，进行第二轮报价。

- 公开第二轮报价后，两家单位两次报价中价格最低的单位确认为本项目与我司合作的PC构件劳务安装单位，合同签订价格执行两轮报价最低价格。

- 第四章

- 敏捷紫云府项目PC构件劳务安装报价格式文件

参加单位名称：                                 （盖章）

时间：    年    月    日

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：         年龄：         职务：

系                 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

比选申请人：                    （盖单位章）

年         月              日

注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。（2）法定代表人在递交比选申请文件时，应携带法定代表人身份证原件备查。（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选申请文件不予接收。

授权委托书

本人          （姓名）系                 （比选申请人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    敏捷紫云府PC构件劳务安装         （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证明及身份证复印件

- 代理人的身份证复印件

比选申请人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

委托代理人：                                   （签字）

年      月        日

注：（1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。

（2）法定代表人委托他人投标的，委托代理人应是比选申请人本单位的人员。

（3）委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选申请文件不予接收。

- 首轮报价

承诺：就该竞争性谈判文件所有内容我方已熟知，不存在不理解的情况，并承诺尊重合同所有约定。

本项目我方报价为        元/m³

报价人：（盖单位印章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

年  月  日

- 第二轮报价

承诺：就该竞争性谈判文件所有内容我方已熟知，不存在不理解的情况，并承诺尊重合同所有约定。

本项目我方报价为        元/m³

报价人：（盖单位印章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

年  月  日